## wbs
Project | 프로젝트명 (사다리) |  |  |  | 안정선 | 팀원 A |  | 프로젝트 진행 시
팀장 | 안정선 |  |  |  | 김강민 | 팀원 B |  | 프로젝트 완료 시
팀원 | 김강민, 은수정, 오현수 |  |  |  | 은수정 | 팀원 C |  | 프로젝트 진행 전
Version | v2.2.3 |  |  |  | 오현수 | 팀원 D
Issued date | 2024-03-20 |  |  |  | All | 팀원 전부
Work Break-down Structure | [8 empty] | 03월 | [7 empty] | 04월
[9 empty] | 3주 |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-28 | 1900-01-29
[6 empty] | 시작일 | 종료일
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리
| 1.1.0. | 프로젝트 관리
|  |  | 1.1.1 | 프로젝트 기획서 작성 | All | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 01. 프로젝트_계획서(안)
|  |  | 1.1.2 | 결과보고서 작성 | All | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 프로젝트 결과 보고서
| 1.2.0. | 프로젝트 관리 실무
|  |  | 1.2.1 | 프로젝트 일지 작성 | 팀원 | 매일 일지 작성 |  | [1조]00.00일지.docx
2.0.0. 요구사항 분석
| 2.1.0. | 분석_조사
|  |  | 2.1.1 | 프로젝트 주제 선정 회의 진행 | 팀원 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 일지
|  |  | 2.1.2 | 기술명세서 작성 | 안정선 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 기술명세서
|  |  | 2.1.3 | "푸드쉐어"화면 구성 회의 | 팀원 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 산출물_01_UseCase
|  |  | 2.1.4 | 문서작업 초안 작성 | 팀원 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | https://drive.google.com/drive/folders/1Igm1GwxhjfCko8NbBNYFgkB8Ql7e9-wb
|  |  | 2.1.5 | 모바일 화면 설계 회의 및 분담 화면 구성 | 팀원 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 산출물_03_화면_기본_설계
| 2.2.0. | 설계
|  |  | 2.2.1 | 화면 세부 설계 | 은수정 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 산출물_04_화면_세부_설계
|  |  | 2.2.2 | ERD CLOUD 이용해서 도메인 테이블 작성 | 팀원 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 산출물_02_화면_세부_설계
|  |  | 2.2.3 | GIT Organization 구성 | 안정선 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | https://github.com/FoodShare-addinedu
|  |  | 2.2.4 | 화면 FLOW 회의 | 팀원 | 2024-03-26 | 2024-03-26
3.0.0. 구현
| 3.1.0. | 4/1 ~ 4/7 1주차 기본적인 기능 테스트 설계 및 구현 + 화면 설계
|  |  | 3.1.1 | 프로젝트 User flow , 기능 구현 , git 연동 방법 토론 | 팀원 | 2024-04-02 | 2024-04-05
|  |  | 3.1.2 | 채팅 기능 구현 설계 및 DB 작성 , 전체적인 프로젝트 관리 | 안정선 | 2024-04-02 | 2024-04-05
|  |  | 3.1.3 | 게시판 메인 및 프로젝트 프리롤 백엔드 디렉토리 트리, 도메인 설계 | 김강민 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 산출물_05_디렉토리 설계(04/02)
|  |  | 3.1.4 | 프론트 구현 설계 및 프론트 디렉토리 트리 | 은수정 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 산출물_05_디렉토리 설계(04/02)
|  |  | 3.1.5 | 회원가입 로그인 기능 구현 설계 | 오현수 | 2024-04-02 | 2024-04-05
| 3.2.0. | 4/8 ~ 4/14 2주차 기능 테스트 , 기초적인 기능 구현 + 프론트 화면 구현
|  |  | 3.2.2 | 채팅 구현, 알림 (DB), 채팅목록 | 안정선 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 채팅 기본적인 기능 구현
|  |  | 3.2.3 | 게시판 (food, category, foodimage) | 김강민 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | Feat/3 food create pull request
|  |  | 3.2.3 | 세팅, 설계 테스트 준비 | 은수정 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 프론트 화면 기본 구현
|  |  | 3.2.3 | 회원가입, 본인인증, 로그인, 마이페이지 | 오현수 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 회원가입, 로그인 기본 구현
|  |  | 3.2.1 | 각자 기능 테스트 | 팀원 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 기본 적인 기능 테스트 및 리뷰
| 3.3.0. | 4/15 ~ 4/21 3주차 기능 통합
|  |  | 4.1.1 | 알림 | 안정선 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 단위 테스트
|  |  | 4.1.2 | 검색, 마이페이지 | 김강민 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 단위 테스트
|  |  | 4.1.3 | 프론트 수정 및 테스트 | 은수정 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 단위 테스트
|  |  | 4.1.4 | 마이페이지 | 오현수 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 단위 테스트
|  |  | 4.1.5 | 단위테스트 | 팀원 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 단위 테스트
4.0.0. 연동테스트 (완료)
| 4.1.0. | 4/22 ~ 4/28 4주차 기능 통합
|  |  | 4.2.1 | 알림 + 구현도에 따라 추가 가능 | 안정선 | 2024-04-22
|  |  | 4.2.2 | 테스트 및 리펙토링 | 김강민 | 2024-04-22
|  |  | 4.2.3 | 전체적인 프론트 | 은수정 | 2024-04-22
|  |  | 4.2.4 | 사용자 테스트 | 오현수 | 2024-04-22
|  |  | 4.2.5 | 통합테스트 | 팀원 | 2024-04-22 |  | 통합테스트
| 4.2.0. | 4/29 ~ 5/2 5주차 발표준비
|  |  | 4.2.1 | PPT 발표 준비 | 팀원 | 2024-04-29 |  | ppt 사용설명서
|  |  | 4.2.2 | 자료정리 , ppt정리, 발표준비 | 안정선 | 2024-04-29
|  |  | 4.2.3 | 자료정리 , ppt정리, 발표준비 | 김강민 | 2024-04-29
|  |  | 4.3.4 | 자료정리 , ppt정리, 발표준비 | 은수정 | 2024-04-29
|  |  | 4.3.5 | 자료정리 , ppt정리, 발표준비 | 오현수 | 2024-04-29