## wbs
Project | 프로젝트명 (팀명) |  |  |  | 안정선 | 팀원 A |  | 프로젝트 진행 시
팀장 | 안정선 |  |  |  | 김강민 | 팀원 B |  | 프로젝트 완료 시
팀원 | 김강민 은수정 오현수 |  |  |  | 은수정 | 팀원 C |  | 프로젝트 진행 전
Version | v1.0 |  |  |  | 오현수 | 팀원 D
Issued date | 2024-03-20 ~ 2024-05-03 |  |  |  |  | 팀원 전부
Work Break-down Structure | [8 empty] | 03월 | [7 empty] | 04월
[9 empty] | 3주 |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-28 | 1900-01-29
[6 empty] | 시작일 | 종료일
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리
| 1.1.0. | 프로젝트 관리
|  |  | 1.1.1 | 프로젝트 기획서 작성 | 팀원 | 2024-03-20 | 2023-09-00 | 01. 프로젝트_계획서(안)
|  |  | 1.1.2 | 결과보고서 작성 | 팀원 | 미정 | 미정 | 프로젝트 결과 보고서
| 1.2.0. | 프로젝트 관리 실무
|  |  | 1.2.1 | 프로젝트 일지 작성 | 팀원 | 매일 일지 작성 |  | 02. [엘라스틱서치_00조] 00월00회차_프로젝트일지 | 은 | 은 | 은 | 오
2.0.0. 요구사항 분석
| 2.1.0. | 분석_조사
|  |  | 2.1.1 | 프로젝트 주제 선정 회의 | 팀원 | 2024-03-20 | 2024-03-20
|  |  | 2.1.2 | 프로젝트 주제 선정 | 팀원 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 푸드 쉐어링
|  |  | 2.1.3 | 프로젝트 화면 구성회의 | 팀원 | 2024-03-21 | 2024-03-21
|  |  | 2.1.4 | 프로젝트 | 팀원 | 2024-03-21 | 2024-03-21
|  |  | 2.1.5 | 프로젝트 문서 작업 | 팀원 | 2024-03-22 | 2024-03-22
| 2.2.0. | 설계
|  |  | 2.2.1 | ERD화면 구성 | 팀원 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | ERDCLOUD
|  |  | 2.2.2 | 화면 설계 작업 | 은수정 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | https://www.figma.com/file/UIqHyWmUSSDEX9zThkLH3X/Food-share?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=DFvdk8UaZYZssYkt-1 |  |  |  | 은
|  |  | 2.2.3 | ERD화면 설계 | 팀원 | 2023-03-25 | 2023-03-25
|  |  | 2.2.4 | 기능 구현 회의 | 팀원 | 2023-03-25 | 2023-03-25
3.0.0. 구현
3.1.0.
|  |  | 3.1.1 |  | 팀원 A
3.2.0.
|  |  | 3.2.1 |  | 팀원 A
|  |  | 3.2.2 |  | 팀원 A
|  |  | 3.2.3 |  | 팀원 A
4.0.0. 연동테스트 (완료)
4.1.0.
|  |  | 4.1.1 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00 | UI 프로젝트 파일
|  |  | 4.1.2 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
|  |  | 4.1.3 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
|  |  | 4.1.4 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
4.2.0.
|  |  | 4.2.1 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
|  |  | 4.2.2 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
|  |  | 4.2.3 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
|  |  | 4.2.4 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
4.3.0.
|  |  | 4.2.1 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
|  |  | 4.2.2 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
|  |  | 4.2.3 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
|  |  | 4.3.4 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
|  |  | 4.3.5 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
|  |  | 4.3.6 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
4.3.7
4.4.0
|  |  | 4.4.1 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
|  |  | 4.4.2 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
|  |  | 4.4.3 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
|  |  | 4.4.4 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00
|  |  | 4.4.5 |  | 팀원 C | 2023-09-00 | 2023-09-00